PV Comité du 12 janvier 2026

Association Projet de Développement Régional (PDR) – Vallée de la Sagne et des Ponts-de-Martel

Lieu : Chez Claude-Eric Robert
Horaire : 19h30 – 22h00

Présents : Armelle Von Allmen, Christophe Perrin, Claude-Eric Robert, Guillaume de Tribolet, Laurent Jeanneret et Béatrice Manceau (coordinatrice PDR-CNAV)

Excusée : - Cathy Trachsel

Ordre du jour proposé par BM :

- Validation PV du 24.11.2025

- Copil du jour

- Suivi financier

- AG Asso

- Communication aux membres ?

| Copil 7 | Voir CR en PJ Prochain : 3 février À couple avec Yann |
| --- | --- |
| AG Asso PDR | Inviter Laurent Favre et conseillers communaux |
| Demande Fromagerie des Martel | Besoin du comité de la Fromagerie de planifier !!! Impossible pour le Comité du PDR de répondre - Vérifier directement auprès de Laurent Favre |
| Délai signature PDR ? | Attente du rapport du Sagr puis compter 2 mois avant vote. 2 sujets : - PDR - Crédit rallongement "fromageries" Préconisations Armelle : Ne pas présenter ensemble, même si c'est la même commission Idéalement : prévoir déjà la date de la commission (demander à J. Roesti) |
| Financement phase documentation | Fin de la documentation Comment assurer ? Le manco éventuel sera estimé avec propositions de financement Calculs à faire par BM Séance à prévoir avec Yann Huguelit pour analyse des comptes / suivi financier de la phase de documentation afin de préparer AG |
| Phase de documentation | BM déduit le montant des heures à refacturer pour les dossiers Échéance : 21 janvier 2025 |
| Architectes | Remboursement suivant tableau en PJ |
| Séance comité pour validation des comptes avec Yann Huguelit | Idéalement 3 février – à la suite COPIL et rencontre Yann Pi Sinon 5 février 2026 Membres présents pour comptes : Guillaume de Tribolet et Christophe Perrin |
| AG | 31 mars 2026 à l'Anim'halle Réviseurs des comptes actuels : JJ Matile (il perd sa qualité de PPP car son projet n'est pas retenu) et S. Menoud |
| Prochaine séance comité | 5 février 12h – 14h à l'Anim'Halle ODJ : Préparation AG |

Rédaction Béatrice Manceau

13.01.2026