COPIL 10 PDR VDSP	28.04.2026

A la CNAV 17:00 – 18:15

| Présents | Johannes Roesti, Joëlle Beiner Guillaume de Tribolet, Guillaume de Tribolet Yann Huguelit |
| --- | --- |
| Contacts SAGR et Laurent Favre | Le document transmis "argumentaire 1 page" a pu être utilisé lors d'une présentation à Laurent Favre, vendredi 24 avril, suite inauguration de D/Clic Terroirs Attente en parallèle de l'avis de l'OFAG |
| Rapport et travail du Sagr | Rédaction en cours Dépôt au Conseil d'Etat avant été (si possible validation) JB finalise la relecture des dossiers pour le 15 mai 2026 |
| Rappel : le PDR est un objet "politique" | - Décret 1 : 6.2 Mo brut – Fromagerie (Fédéral + Cantonal) - Décret 2 : PDR (crédit cadre séparé) Grand Conseil – majorité simple < 7 Mo Brut > 7 Mo – Majorité 2/3 nécessaire avec estimation 12 Mo |
| Lien avec les communes | Nécessité d'avoir un engagement, idéalement financier, même si mini Voir séance le 2 juillet avec commission "culture et tourisme" des Montagnes Neuchâteloise |
| Liste à jour de PPP | Volumes à documenter : Racine, Trachsel, Matotea Non-conformité de Maé Boiteux – à régler avant entrée éventuelle comme PPP Tous les autres dossiers sont en ordre ou exclus |
| Contenu AG du 28.04.206 | Une partie des éléments vus en COPLIL Voir slides et PV dans document de l'association |
| Prochain COPIL 19 mai à 16h | ODJ avec : - Financement phase de documentation et validation pour chaque dossier de la participation pour les frais d'architecte - Suivi phase de documentation |

Rédaction BM